Software Engineering  Class(0513, 0556)

프로젝트 관리 계획서

NextDriv

조직 내 클라우드 파일 관리 시스템

문서번호: [NextDriv]_프로젝트관리계획서_260427_Doc-003

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 소 속 | 한국항공대학교 |
| 팀 명 | NextDriv |
| 팀 원 | Anthony0966, trymimi, dayeoniiiki, csharon0218 |
| 교 수 | 오명원 교수님 |

- 변 경 이 력 -

| 일자 | 버전 | 변경 내역 | 작성자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026.03.23 | ver 1.0 | 프로젝트 관리 계획서 최초 작성 | 주소영 |
| 2026.03.27 | ver 1.1 | 프로젝트 품질 요소 최초 작성 | 주소영 |
| 2026.04.03 | ver 1.2 | 팀원 코드 리뷰 의견 반영 | 주소영 |
| 2026.04.27 | ver 1.3 | 양식 개정 (Campers 벤치마킹, KAU 마크 적용) | 주소영 |

- 목  차 -

1. 서론

1.1 문서의 목적 및 범위

1.2 프로젝트 개요

1.3 프로젝트 목표

1.4 용어 정의

1.5 참조 문서

2. 개발 계획

2.1 개발 절차 모형

2.2 WBS (Work Breakdown Structure)

2.3 개발 활동

2.4 개발 일정

3. 팀 구성

3.1 팀 구조

3.2 역할 및 책임

4. 품질 관리

4.1 팀 미팅 계획

4.2 변경 사항 관리 방법

4.3 산출물 관리 방법

5. 개발 환경

5.1 하드웨어 개발 환경

5.2 소프트웨어 개발 환경

5.3 기타 개발 환경

6. 산출물

6.1 산출물 정의

6.2 산출물 작성일 및 담당자

6.3 기타 제약사항

7. 기타 사항

7.1 리스크 관리

8. 참고문헌 및 부록

# 1. 서  론

## 1.1 문서의 목적 및 범위

프로젝트 관리 계획서의 작성 목적과 본 문서가 적용되는 범위를 기술한다.

본 프로젝트 관리 계획서는 NextDriv (조직 내 클라우드 파일 관리 시스템) 개발 프로젝트의 전반적인 내용을 정리하여, 프로젝트를 진행하는 데 있어 각 세부 사항의 지표로 삼는 것을 목적으로 한다.

본 문서는 다음과 같은 범위의 지표로 적용한다.

① 프로젝트 개요 (프로젝트 정의, 주요 기능 정리)

② 개발 계획 및 환경 (개발 절차 모형, 내용 및 일정, 소프트웨어/하드웨어 환경)

③ 팀 구성 (팀 구조, 역할 및 책임)

④ 품질 관리 (팀 미팅, 변경 사항 및 산출물 관리)

⑤ 산출물 (산출물 정의, 작성일 및 담당자)

⑥ 리스크 관리 (예상 리스크 식별 및 대응 방안)

## 1.2 프로젝트 개요

프로젝트의 정의와 주요 기능을 간략히 설명한다.

### 1.2.1 프로젝트 정의

NextDriv는 조직 내 팀원들이 파일을 중앙에서 관리하고 공유할 수 있는 클라우드 기반 파일 관리 시스템이다. 사용자는 웹 브라우저를 통해 다양한 형식의 파일을 업로드·다운로드하고 폴더로 체계적으로 정리할 수 있으며, 외부 협력 업체와도 보안 링크를 통해 안전하게 파일을 공유할 수 있다. 또한 파일 버전 관리 기능을 통해 협업 환경에서의 실수를 방지한다.

### 1.2.2 주요 기능 설명

| ID | 기능 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| F01 | 파일 업로드/다운로드 | 다양한 형식의 파일을 웹 브라우저를 통해 업로드하고 언제든지 다운로드 |
| F02 | 폴더 관리 | 폴더 생성·이름 변경·삭제 및 다단계 폴더 구조 지원 |
| F03 | 파일 공유 및 권한 관리 | 사용자별 열람/수정/댓글 권한 설정 및 만료 기간이 있는 외부 공유 링크 제공 |
| F04 | 파일 검색 | 파일명, 날짜, 업로더, 파일 유형 기준의 빠른 검색 |
| F05 | 파일 버전 관리 | 수정 이력 보관, 이전 버전 조회 및 복원 |
| F06 | 사용자 계정 및 권한 관리 | 관리자의 계정 생성/삭제, 저장 공간 관리, 그룹 기능 |
| F07 | 동시 접근 충돌 처리 | 파일 잠금(Lock) 메커니즘 및 충돌 시 버전 비교 화면 제공 |
| F08 | 보안 | TLS 암호화 전송, 권한 기반 접근 제어, 로그인 실패 제한 |

## 1.3 프로젝트 목표

프로젝트가 달성하고자 하는 핵심 목표와 정량 지표를 기술한다.

조직 내부의 문서·설계 파일·보고서·이미지 등 다양한 자료가 이메일·메신저·개인 클라우드에 분산되어 발생하는 버전 관리 어려움, 검색 비효율, 보안 취약성 문제를 해결한다.

이를 위해 약 200명의 동시 사용자가 안정적으로 사용할 수 있는 자체 클라우드 파일 관리 시스템을 구축하며, 다음 핵심 가치를 달성한다.

- 보안성: 조직 내부 데이터의 외부 유출을 원천 차단

- 안정성: 파일 업로드 성공률 99.9% 이상, 데이터 손실 0건

- 성능: 200명 동시 접속 시에도 API 평균 응답 200ms 이내

- 사용성: 별도 교육 없이 5분 이내 주요 기능 사용 가능

## 1.4 용어 정의

본 문서에서 사용하는 약어 및 전문 용어를 정의한다.

| 용어 | 설명 |
| --- | --- |
| 클라우드 파일 시스템 | 네트워크를 통해 원격 서버에 파일을 저장·관리·공유하는 시스템 |
| 버전 관리 | 파일의 수정 이력을 보관하고 이전 버전으로 복원할 수 있도록 하는 기능 |
| 파일 잠금(Lock) | 한 사용자가 파일을 편집 중일 때 다른 사용자의 동시 수정을 막는 메커니즘 |
| 권한 기반 접근 제어 (RBAC) | 사용자 역할(Role)에 따라 자원 접근 권한을 부여하는 보안 모델 |
| TLS | Transport Layer Security. 데이터 전송 구간을 암호화하는 표준 프로토콜 |
| MTTR | Mean Time To Repair. 장애 발생 후 평균 복구 시간 |
| MTBF | Mean Time Between Failures. 장애 사이의 평균 정상 가동 시간 |
| RTO | Recovery Time Objective. 목표 복구 시간 |
| RPO | Recovery Point Objective. 목표 복구 시점 (데이터 손실 허용 범위) |
| SCRUM | Agile 개발 방법론의 하나로, 짧은 Sprint 단위로 반복 개발하는 프레임워크 |
| WBS | Work Breakdown Structure. 프로젝트 작업을 계층적으로 분해한 구조 |
| CI/CD | Continuous Integration / Continuous Deployment. 자동 빌드·테스트·배포 파이프라인 |

## 1.5 참조 문서

본 계획서를 작성하면서 참조하거나 연계되는 산출물 목록을 기술한다.

- (작성완료) [NextDriv]_프로젝트정의서_260323_Doc-001

- (작성완료) [NextDriv]_품질요소측정_260327_Doc-002

- (작성완료) [NextDriv]_프로젝트관리계획서_260427_Doc-003

- (향후 작성) [NextDriv]_요구사항정의서_260503_Doc-004

# 2. 개발 계획

## 2.1 개발 절차 모형

프로젝트에 적용할 소프트웨어 개발 생명주기 모형과 분석·설계 방법론을 기술한다.

### 1) 소프트웨어 개발 절차 모형

NextDriv 프로젝트는 사용자 요구가 사용 과정에서 점진적으로 구체화될 가능성이 크고, 파일 잠금·동시 접근 처리 등 일부 기능은 실제 사용 시나리오를 반영하며 정교화해야 한다. 또한 보안·성능·안정성에 대한 비기능 요구사항이 다수 존재하여 단계별 검증이 필요하다.

따라서 짧은 Sprint 단위로 개발·검증·피드백을 반복하는 Agile 방법론 중 SCRUM 모델을 채택한다. SCRUM은 변경 사항에 빠르게 대응할 수 있으며, 팀원 간 의사소통과 산출물 가시성을 높인다.

### 2) 분석·설계 방법론

객체지향 방법론을 채택한다. 파일·폴더·사용자·권한 등 명확한 객체로 도메인을 모델링할 수 있고, 캡슐화·상속·다형성을 통해 신규 기능 추가 시 기존 코드 수정을 최소화할 수 있다. 클래스 단위 단위 테스트가 용이하여 테스트 커버리지 70% 이상 목표 달성에 적합하다.

## 2.2 WBS (Work Breakdown Structure)

프로젝트의 작업 분류 체계와 각 단계별 세부 작업을 정의한다.

NextDriv 개발의 작업 분류 체계는 다음과 같이 구성한다.

| 대분류 | 중분류 | 세부 작업 |
| --- | --- | --- |
| 요구분석 | 계획서 검토 | 프로젝트 정의서·계획서 검토 |
| 요구분석 | 유사 시스템 조사 | Google Drive, Dropbox, Nextcloud 등 분석 |
| 요구분석 | 요구사항 정의 | 기능 / 비기능 요구사항 명세 |
| 요구분석 | 필요한 기능 정의 | F01~F08 기능 상세 정의 |
| 설계 | 분석서 검토 | 유스케이스, 도메인 모델 검토 |
| 설계 | 시스템 구조 설계 | 아키텍처 설계 (3-tier, MSA 검토) |
| 설계 | DB 스키마 설계 | 사용자·파일·권한·버전 테이블 설계 |
| 설계 | 상세 설계 | API 명세, 클래스 다이어그램 |
| 코딩 | 백엔드 API 구현 | 인증·파일·검색·공유 API |
| 코딩 | 프론트엔드 구현 | React + TypeScript 기반 UI |
| 코딩 | 스토리지 모듈 | MinIO 연동, 청크 업로드, 버전 관리 |
| 코딩 | 잠금/충돌 모듈 | 파일 잠금, 충돌 감지·해결 |
| 테스트 | 단위 테스트 | Jest 기반 70% 커버리지 |
| 테스트 | 통합 테스트 | 모듈 간 연동 검증 |
| 테스트 | 성능 테스트 | k6 부하 테스트 (200명 동시접속) |
| 테스트 | 보안 테스트 | OWASP Top 10 점검 |
| 배포 | CI/CD 구축 | GitHub Actions 파이프라인 |
| 배포 | 매뉴얼 작성 | 사용자/운영자 매뉴얼 |
| 배포 | 발표 자료 | 최종 발표 슬라이드, 데모 시나리오 |

## 2.3 개발 활동

개발 단계에서 수행되는 주요 활동의 정의와 범위를 기술한다.

| 개발 활동 | 설명 |
| --- | --- |
| 프로젝트 정의 | 프로젝트 정의서 작성 (완료) |
| 품질요소 측정 | 시스템 품질 요소 추정서 작성 (완료) |
| 프로젝트 계획 | 프로젝트 관리 계획서 작성 (본 문서) |
| 요구사항 정의 | 기능·비기능 요구사항 명세서 작성 |
| 요구사항 분석 | 유스케이스, 도메인 모델, 시퀀스 다이어그램 작성 |
| Product Backlog | 요구사항을 우선순위대로 순서화한 백로그 작성 |
| Sprint Planning Meeting | 각 Sprint 시작 시 백로그에서 작업 선정 및 계획 수립 |
| Daily Scrum Meeting | 매일 진행 상황·이슈·계획 공유 (15분) |
| Sprint | 1~4주 단위로 짧게 기능을 개발하고 팀 내 피드백 수렴 |
| Sprint Review | Sprint 종료 시 결과물 시연 및 리뷰 |
| Sprint Retrospective | Sprint 회고 (Keep / Problem / Try) |
| 통합 테스트 | 모듈 간 통합 검증, 성능·보안 테스트 |
| 매뉴얼 작성 | 사용자 매뉴얼·운영자 매뉴얼·API 문서 |
| 발표 자료 작성 | 최종 발표 자료 및 데모 시나리오 |

## 2.4 개발 일정

월별 마일스톤과 Sprint 일정을 시각화하여 기술한다.

프로젝트 개발 기간은 약 1년(12개월)으로 가정하며, 1~4월에 분석·설계, 5~9월에 SCRUM 기반 Sprint 반복, 10월에 통합 테스트, 11~12월에 매뉴얼·발표 및 종료를 진행한다.

| 활동 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 정의 |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 품질요소 측정 |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 프로젝트 계획 |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 요구사항 정의·분석 |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
| Product Backlog 작성 |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |
| Sprint Planning Meeting |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 1 (인증/계정) |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 2 (업/다운로드) |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 3 (폴더 관리) |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 4 (검색) |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 5 (공유·권한) |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 6 (버전 관리) |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 7 (Lock/충돌) |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 8 (관리자 콘솔) |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |
| Sprint 9 (성능 최적화) |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Sprint 10 (보안 강화) |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |
| Daily Scrum Meeting |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |
| Retrospective/Review |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |
| 통합·성능·보안 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |
| 매뉴얼 / 발표자료 |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |
| 프로젝트 종료 |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |  |  |

# 3. 팀 구성

## 3.1 팀 구조

프로젝트 팀의 조직 구조와 의사결정 흐름을 기술한다.

팀장의 역할은 두지만 모든 멤버가 상호 협력하고 서로의 개발 활동을 확인하며 진행하는 수평적(Flat) 팀 구조를 채택한다. SCRUM 방법론에 부합하며, 팀원 간 의사소통과 자율성을 극대화하기 위함이다.

[ 지도교수님: 오명원 교수님 ]  →  [ 팀장: 주소영 ]

↓

[ csharon0218(Backend) | Anthony0966(Frontend) | dayeoniiiki(DB/Infra) | trymimi(보안/QA) ]

## 3.2 역할 및 책임

팀 구성원별 담당 역할과 공동/개별 책임을 기술한다.

| 이름 | 역할 | 책임 (공동 / 개별) |
| --- | --- | --- |
| 주소영 | 팀장 | (공동) 프로젝트 전반 진행 및 검토, 일정 관리, 외부 보고 / (개별) Sprint Planning 주관, 의견 충돌 시 최종 의사결정 |
| 주소영 | 문서 관리자 | (공동) 산출물 작성·검토 / (개별) 모든 문서의 버전 관리, 형상 관리 저장소 관리 |
| csharon0218 | Backend 개발 | (공동) 코드 리뷰, 단위 테스트 작성 / (개별) REST API 설계 및 구현, 파일 잠금 메커니즘, 인증/권한 모듈 |
| Anthony0966 | Frontend 개발 | (공동) 코드 리뷰, UI/UX 설계 검토 / (개별) 웹 클라이언트 구현, 업/다운로드 UI, 검색·공유 UI |
| dayeoniiiki | DB / Infra | (공동) 성능 측정·튜닝 / (개별) DB 스키마 설계, 스토리지 백엔드 구성, CI/CD 파이프라인 구축 |
| trymimi | 보안 / QA | (공동) 통합 테스트 시나리오 작성 / (개별) 보안 취약점 점검, TLS 설정, 회귀 테스트 자동화 |

※ 팀원이 4명 이하인 경우 위 역할 중 일부를 겸직한다 (예: Backend ↔ DB/Infra 겸직).

# 4. 품질 관리

## 4.1 팀 미팅 계획

정기 미팅과 비정기 회의의 종류, 시간, 참석자, 안건을 기술한다.

### (1) Sprint Planning Meeting

- 팀 미팅 시간: 매 Sprint 시작일 (격주 월요일 오전 14시), 약 1.5시간

- 토의 내용: Sprint 목표 정의, Sprint Backlog 선정, 작업 추정(Story Point)

- 미팅 참석자: 팀원 전원 및 팀장

### (2) Daily Scrum Meeting

- 팀 미팅 시간: 매일 오후 10시 (20분 간 진행)

- 토의 내용: 어제 한 일 / 오늘 할 일 / 장애 사항(Blocker) 공유

- 미팅 참석자: 팀원 전원 및 팀장

### (3) Sprint Review

- 팀 미팅 시간: 각 Sprint 종료일 오후 23시

- 토의 내용: Sprint 결과물 시연, 데모, 이해관계자 피드백 수렴

- 미팅 참석자: 팀원, 팀장, (필요 시) 지도교수님

### (4) Sprint Retrospective

- 팀 미팅 시간: Sprint Review 직후

- 토의 내용: Keep / Problem / Try (KPT) 회고

- 미팅 참석자: 팀원 전원 및 팀장

### (5) 비정기 회의

- 프로젝트 진행에 문제가 발생하여 회의가 필요한 경우에 진행한다.

- 비정기 회의는 팀장 또는 지도교수, 멘토에 의해 요청될 수 있다.

- 미팅 참석자: 팀원, 팀장, (필요 시) 지도교수, 소프트웨어공학 조교님 (민정훈 님)

## 4.2 변경 사항 관리 방법

프로젝트 진행 중 발생하는 요구사항·기능·산출물 변경의 처리 절차를 기술한다.

- 기능 변경을 위해서는 팀원 전체가 권한을 가지며, 다수결 합의가 필요하다.

- 변경 사항이 발생할 경우 변경 전·후 내용에 대해 반드시 GitHub Issue 또는 Pull Request에 기록한다.

- 관련 산출물의 변경 이력은 문서 상단의 "제·개정 이력"에 반영하고, 팀원 전원이 공유 클라우드에서 최신 버전을 보관한다.

- 팀원 간 의견 충돌로 진행이 멈출 경우 팀장이 최종 의사결정권을 갖는다.

- 변경 사항이 결정되면 지도교수에게 반드시 보고하고, 경우에 따라 재변경될 수 있다.

- 비기능 요구사항(보안·성능·안정성) 관련 변경은 단독 결정이 불가하며, 반드시 전체 팀 미팅에서 합의한다.

## 4.3 산출물 관리 방법

산출물 명명 규칙, 버전 관리, 저장 위치 등 형상 관리 방법을 기술한다.

### (1) 산출물 명명(Naming) 규칙

- 소프트웨어: 버전_해당버전의산출일자.확장자 (예: v1.2_2026_05_11.zip)

- 문서: [팀명]_문서명_YYMMDD_Doc-버전.확장자 (예: [NextDriv]_프로젝트관리계획서_260427_Doc-001.docx)

- 그 외 파일: 파일의 목적이 명확하게 드러나는 이름 (예: 260427_db_schema_v2.sql)

### (2) 버전 관리 방법 및 담당자

| 구분 | 버전 관리 방법 | 담당자 |
| --- | --- | --- |
| 소스 코드 | Git Branch + Tag (Semantic Versioning, 예: v1.0.0) | 팀원 전원 |
| 문서 | 파일명 끝에 날짜 기재, 문서 내 "제·개정 이력" 갱신 | 문서 관리자 (주소영) |
| 그 외 파일 | 파일명 앞에 날짜 + 필요 시 1, 2 등의 숫자 추가 | 팀원 전원 |

### (3) 산출물 저장 방법

| 구분 | 저장 위치 |
| --- | --- |
| 소스 코드 | GitHub (private 또는 organization repository) |
| 문서 | GitHub doc/ 폴더 + 팀 공유 클라우드 (Google Drive 등) 백업 |
| 빌드 산출물 | GitHub Releases |
| 그 외 파일 | 팀 공유 클라우드 (Google Drive) |

# 5. 개발 환경

## 5.1 하드웨어 개발 환경

프로젝트 진행에 필요한 하드웨어 사양을 기술한다.

| 구분 | Spec |
| --- | --- |
| 개발용 노트북/데스크톱 (팀원당 1대) | CPU: Intel i5 11세대 이상 또는 Apple M1 이상 / RAM: 16GB 이상 / SSD: 512GB 이상 |
| 개발용 서버 (팀 공용 1대) | CPU: 4 Core 이상, RAM: 16GB 이상, Storage: 1TB 이상 |
| 부하 테스트 클라이언트 | 노트북 또는 클라우드 인스턴스 (200명 동시 접속 시뮬레이션용) |

## 5.2 소프트웨어 개발 환경

개발에 사용되는 OS, 언어, 프레임워크, 도구를 기술한다.

| 구분 | Type | Spec |
| --- | --- | --- |
| OS (개발) | Windows / macOS / Linux | Windows 11, macOS 13+, Ubuntu 22.04 LTS |
| OS (서버) | Linux | Ubuntu 22.04 LTS |
| Backend | Language / Framework | Node.js 20 LTS + NestJS, 또는 Python 3.11 + FastAPI |
| Frontend | Framework | React 18 + TypeScript |
| Database | RDBMS | PostgreSQL 15 |
| 파일 스토리지 | Object Storage | MinIO (S3 호환, 자체 호스팅) |
| 인증 | Library | JWT + bcrypt |
| 형상 관리 | VCS | Git + GitHub |
| CI/CD | Pipeline | GitHub Actions |
| 컨테이너 | Container | Docker, Docker Compose |
| 모니터링 | APM | Prometheus + Grafana |
| 테스트 | Unit / Integration | Jest, Pytest |
| 부하 테스트 | Load Test | k6 또는 JMeter |
| 코드 품질 | Lint / Format | ESLint, Prettier |

## 5.3 기타 개발 환경

커뮤니케이션·문서 협업 도구 등 기타 환경을 기술한다.

- 커뮤니케이션: Slack 또는 Discord (Daily Scrum, 비동기 논의)

- 문서 협업: Notion 또는 Google Docs (초안 작성 후 GitHub doc/에 정식 등록)

- 디자인: Figma (UI/UX 와이어프레임, 프로토타입)

- API 문서: Swagger / OpenAPI 3.0

# 6. 산출물

## 6.1 산출물 정의

프로젝트에서 생성되는 산출물의 종류와 명명 규칙을 정의한다.

형식: [팀명]_문서명_YYMMDD_Doc-버전

예시:

- [NextDriv]_프로젝트정의서_YYMMDD_Doc-001

- [NextDriv]_품질요소측정서_YYMMDD_Doc-002

- [NextDriv]_프로젝트관리계획서_YYMMDD_Doc-003

- [NextDriv]_요구사항정의서_YYMMDD_Doc-004

- [NextDriv]_요구사항분석서_YYMMDD_Doc-005

- [NextDriv]_소프트웨어설계서_YYMMDD_Doc-006

- [NextDriv]_테스트계획서_YYMMDD_Doc-007

- [NextDriv]_사용자매뉴얼_YYMMDD_Doc-008

## 6.2 산출물 작성일 및 담당자

각 산출물의 작성 일정과 담당자를 명시한다.

| 산출물 | 최종 작성일 | 최종 검토자 | 작성 책임자 |
| --- | --- | --- | --- |
| [NextDriv] 프로젝트정의서 | 2026-03-23 | 팀장 | 주소영 (팀장 및 문서관리자) |
| [NextDriv] 품질요소측정서 | 2026-03-27 | 팀장 | 주소영 (팀장 및 문서관리자) |
| [NextDriv] 프로젝트관리계획서 | 2026-04-03 | 팀장 | 주소영 (팀장 및 문서관리자) |
| [NextDriv] 요구사항정의서 | 2026-04-27 | 팀장 | 주소영 (팀장 및 문서관리자) |
| [NextDriv] 요구사항분석서 | 2026-05-04 | 팀장 | dayeoniiiki (DB / Infra) |
| [NextDriv] 소프트웨어설계서 | 2026-05-11 | 팀장 | csharon0218 (Backend 개발) |
| [NextDriv] 테스트계획서 | 2026-05-18 | 팀장 / QA | trymimi (보안 / QA) |
| [NextDriv] 사용자매뉴얼 | 2026-05-25 | 팀장 | Anthony0966 (Frontend 개발) |

## 6.3 기타 제약사항

산출물 형식·공유·인용 등 추가 제약 조건을 기술한다.

- 모든 문서는 Markdown(.md) 또는 PDF로 GitHub doc/ 폴더에 등재한다.

- 외부 협력자(지도교수·멘토)에게 공유 시에는 PDF 또는 docx로 변환하여 전달한다.

- 라이선스가 있는 외부 자료 인용 시 반드시 출처를 명기한다.

# 7. 기타 사항

## 7.1 리스크 관리

프로젝트 수행 중 발생 가능한 위험 요소와 대응 방안을 식별한다.

| No | Risk | Critical | Occur | Mitigation Plan | Alternative | Respon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 팀원 변경/이탈 | High | Low | 작업량 분산 및 페어 프로그래밍을 통해 지식 공유 | 새 팀원 모집 또는 작업 범위 조정 | 팀장 |
| 2 | 요구사항/주제 변경 | High | Low | 명확한 요구사항 정의 및 백로그 우선순위 합의 | 변경 원인 분석 후 영향 범위 평가, 일정 재조정 | 팀장 |
| 3 | 성능 목표 미달성 | High | Medium | 초기부터 부하 테스트 환경 구축, DB 인덱싱·캐싱 | 인프라 스케일 업/아웃, 비동기 처리 도입 | DB/Infra |
| 4 | 보안 취약점 발견 | Critical | Medium | 분기 1회 보안 점검, 의존성 자동 업데이트 | 즉시 패치 배포, 영향 범위 사용자 공지 | 보안/QA |
| 5 | 동시접근 동기화 버그 | High | Medium | 잠금 메커니즘 단위 테스트 100% 커버리지, 데드락 탐지 | 분산 락(Redis 등)으로 전환 | Backend |
| 6 | 스토리지 용량 부족 | Medium | Medium | 사용량 모니터링, 70% 도달 시 증설 검토 | MinIO 클러스터 노드 추가, 휴지통 자동 정리 강화 | DB/Infra |
| 7 | 외부 라이브러리 호환성 | Medium | Medium | 메이저 버전 고정, 정기 업데이트 일정 수립 | 대체 라이브러리 조사 및 마이그레이션 | Backend/FE |
| 8 | 일정 지연 | High | High | 매주 진척도 리뷰, Sprint 회고를 통한 일정 재조정 | 우선순위 낮은 기능을 다음 릴리스로 이연 | 팀장 |
| 9 | 데이터 손실 (장애·실수) | Critical | Low | 일일 증분 백업 + 주간 전체 백업, 복구 훈련 | 백업으로부터 복원, RTO 4시간 이내 | DB/Infra |

# 8. 참고문헌 및 부록

## 부록

- 부록 1: [NextDriv]_프로젝트정의서_260323_Doc-001

- 부록 2: [NextDriv]_품질요소측정_260327_Doc-002

## 참고 문헌

- LAH1203, "Software_Engineering_Project," GitHub, 2021. [Online]. Available: https://github.com/LAH1203/Software_Engineering_Project

- drshahizan, "software-engineering IEEE Document Template," GitHub, 2023. [Online]. Available: https://github.com/drshahizan/software-engineering/blob/main/materials/ieee-doc-temp.md

- Sangmyung University SE Lab "Campers Project Plan," GitHub, 2021. (양식 벤치마킹)

- hip-hip-jorge, "프로젝트 관리 계획서 예시," Reddit r/ConstructionManagers, 2025. [Online]. Available: https://www.reddit.com/r/ConstructionManagers/comments/1gualnq/

- kvothe101, "프로젝트 관리 계획," Reddit r/projectmanagement, 2020. [Online]. Available: https://www.reddit.com/r/projectmanagement/comments/ih5h8w/project_management_plan/

- R. Newton, Project Management Step by Step: How to Plan and Manage a Highly Successful Project, 2nd ed. London: Pearson, 2016.

- IEEE Std 1058-1998, IEEE Standard for Software Project Management Plans, 1998.

— END OF DOCUMENT —